## Ark1
Sidernes Verden - Estimeret tidsplan
Projekt startdato: | 2024-04-09
|  | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03
Procesrapport | [20 empty] | Procesrapport | bar: 2024-04-09 to 2024-04-10; 2024-04-17; 2024-04-23 to 2024-04-26; 2024-05-01 to 2024-05-03
Produktrapport | [20 empty] | Produktrapport | bar: 2024-04-09 to 2024-04-10; 2024-04-17; 2024-04-25 to 2024-05-03
Versionsstyring opsætning | [20 empty] | Versionsstyring opsætning | bar: 2024-04-09
Pipelines opsætning | [20 empty] | Pipelines opsætning | bar: 2024-04-11
Projektstyring | [20 empty] | Projektstyring | bar: 2024-04-09 to 2024-04-10
Logbog | [20 empty] | Logbog
Aflevering | [20 empty] | Aflevering | bar: 2024-05-03
Frontend | [20 empty] | Frontend
Opsætning af projekt | [20 empty] | Database | bar: 2024-04-11
Designopsætning - forbruger | [20 empty] | Backend | bar: 2024-04-15; 2024-04-22
Designopsætning - admin | bar: 2024-04-15; 2024-04-22
Responsiv opsætning | bar: 2024-04-16
Fejlmeddelelser | bar: 2024-04-16; 2024-04-22
CSRF-guarding | bar: 2024-04-15
UI test | bar: 2024-04-23
UX test | bar: 2024-04-23
Database
Migrations | bar: 2024-04-11 to 2024-04-12
Seeders | bar: 2024-04-18 to 2024-04-19
Factories | bar: 2024-04-18
Pipeline test | bar: 2024-04-11
Backend
Opsætning af projekt | bar: 2024-04-11
Opsætning af .env | bar: 2024-04-11
Migration til database | bar: 2024-04-12; 2024-04-18
Opsætning af modeler | bar: 2024-04-12
Opsætning af Controllere | bar: 2024-04-15 to 2024-04-17; 2024-04-25
Opsætning af Routes | bar: 2024-04-12 to 2024-04-17
Authentication | bar: 2024-04-19 to 2024-04-22
Fejlhåndtering | bar: 2024-04-15
Bulk-importer | bar: 2024-04-26 to 2024-04-29
Hændelseslog | bar: 2024-04-24 to 2024-04-25
Søgefunktionalitet | bar: 2024-04-23