## Ark1
Sidernes Verden - Realiseret tidsplan
Projekt startdato: | 2024-04-09
|  | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03
Procesrapport | [20 empty] | Procesrapport | bar: 2024-04-09 to 2024-04-11
Produktrapport | [20 empty] | Produktrapport | bar: 2024-04-09 to 2024-04-12
Versionsstyring opsætning | [20 empty] | Versionsstyring opsætning | bar: 2024-04-09
Pipelines opsætning | [20 empty] | Pipelines opsætning | bar: 2024-04-12
Projektstyring | [20 empty] | Projektstyring | bar: 2024-04-09; 2024-04-12
Logbog | [20 empty] | Logbog
Aflevering | [20 empty] | Aflevering | bar: 2024-05-03
Frontend | [20 empty] | Frontend
Opsætning af projekt | [20 empty] | Database | bar: 2024-04-12
Designopsætning - forbruger | [20 empty] | Backend | bar: 2024-04-15
Designopsætning - admin | bar: 2024-04-15
Responsiv opsætning
Fejlmeddelelser
CSRF-guarding
UI test
UX test
Database
Migrations | bar: 2024-04-12 to 2024-04-15
Seeders
Factories
Pipeline test | bar: 2024-04-12 to 2024-04-15
Backend
Opsætning af projekt | bar: 2024-04-12
Opsætning af .env | bar: 2024-04-12
Migration til database | bar: 2024-04-15
Opsætning af modeler | bar: 2024-04-15
Opsætning af Controllere | bar: 2024-04-15
Opsætning af Routes | bar: 2024-04-15
Authentication | bar: 2024-04-16
Fejlhåndtering | bar: 2024-04-16
Bulk-importer
Hændelseslog
Søgefunktionalitet