## Ark1
Sidernes Verden - Estimeret tidsplan
Projekt startdato: | 2024-04-09
|  | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03
Procesrapport | [20 empty] | Procesrapport | bar: 2024-04-09 to 2024-04-10
Produktrapport | [20 empty] | Produktrapport | bar: 2024-04-09 to 2024-04-10
Versionsstyring opsætning | [20 empty] | Versionsstyring opsætning | bar: 2024-04-09
Pipelines opsætning | [20 empty] | Pipelines opsætning
Projektstyring | [20 empty] | Projektstyring | bar: 2024-04-09
Logbog | [20 empty] | Logbog | bar: 2024-04-09
Aflevering | [20 empty] | Aflevering
Frontend | [20 empty] | Frontend
Opsætning af projekt | [20 empty] | Database
Designopsætning - forbruger | [20 empty] | Backend
Designopsætning - admin
Responsiv opsætning
Fejlmeddelelser
CSRF-guarding
UI test
UX test
Database
Migrations
Seeders
Factories
Pipeline test
Backend
Opsætning af projekt
Opsætning af .env
Migration til database
Opsætning af modeler
Opsætning af Controllere
Opsætning af Routes
Authentication
Fejlhåndtering
Bulk-importer
Hændelseslog
Søgefunktionalitet